Утвержден

Индивидуальным предпринимателем

- «_____» ____________ 202_ г.

- _______________ Фамилия И.О.

- Порядок

- организации и проведения контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства

- Общее положение

Настоящий Порядок является внутренним документом Индивидуального предпринимателя -------------, устанавливающим требования к Индивидуальному предпринимателю и проведения контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства.

- Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Технический регламент - документ, который принят на основании международного договора Российской Федерации, ратифицированный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства

Проектировщик - физическое или юридическое лицо, непосредственно осуществляющее подготовку проектной документации в установленном порядке.

Руководитель проекта - лицо, ответственное за подготовку проектной документации для конкретного объекта, назначенное приказом руководителя предприятия из числа главных инженеров (архитекторов) проектов. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек

Реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема, в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а так же замена (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно - технического обеспечения и сетей инженерно - технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а так же замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задание на выполнение указанных видов работ, представляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет другие функции.

3.	Контроль качества

  - Контроль качества строительно-монтажных работ (далее СМР) производится с целью обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта и действующих нормативных документов, что достигается решением следующих задач:

    - Своевременным выявлением, устранением и предупреждением дефектов, брака и нарушений правил производства работ, а так же причин их возникновения;

    - Определением соответствия показателей качества строительных материалов и выполняемых СМР установленным требованиям;

    - Повышением качества СМР, снижением непроизводительных затрат на переделку брака;

    - Повышением производственной и технологической дисциплины, ответственности работников за обеспечением качества СМР.

  - Контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций и выполненных работ осуществляется путем их сплошной или выборочной проверки, вскрытия (в необходимых случаях) ранее выполненных скрытых работ и конструкций, а также испытания возведенных конструкций на прочность, устойчивость, осадку, звуко- и теплоизоляцию и на другие физико-механические и технические свойства, в целях сопоставления требованиям проекта и нормативных документов.  Контроль качества СМР должен производиться с использованием надлежащих технических средств, обеспечивающих  необходимую достоверность и полноту контроля.

  - При контроле и приемке работ проверяются:

    - Соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, национальным стандартам и сводам правил (ГОСТ, СП), ТУ;

    - Соответствие состава и объема выполненных работ проекту;

    - Степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям проекта;

    - Своевременность и правильность оформления производственной документации;

    - Устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением СМР.

- Сведения о системе контроля качества работ.

4.1.	Общее руководство внутрипроизводственным контролем качества выполняемых строительно-монтажных и специальных работ возлагается на главного инженера.

4.2.	Производственный контроль качества, который включает в себя следующие основные виды контроля:

4.2.1.	Входной контроль качества:

а) Материалов, изделий и конструкций:

- проверка сопроводительной документации;

- внешний осмотр;

- линейно-угловые измерения;

- лабораторные испытания.

б) Оборудования:

- проверка комплектности поставляемого оборудования;

- проверка соответствия поставки техническим условиям.

4.2.2.	Операционный контроль качества работ, который осуществляется во время выполнения и после завершения определенной технологической операции.

4.2.3.	Приемочный контроль выполненных работ, который осуществляется:

- при приемке работ у исполнителей;

- при промежуточной приемке ответственных конструкций, этажей, ярусов, секций, скрытых работ и т.п.;

- при сдаче фронта работ субподрядчикам;

- при приемке выполненных работ субподрядчиками;

4.2.4.	Инспекционный контроль, который осуществляется выборочно, в ходе которого выявляется действительность и объективность операционного контроля, правильность ведения первичной исполнительной документации, соответствие строительных материалов, конструкций и технологической оснастки требованиям проектной и нормативной документации, уровень качества СМР. При выявлении фактов нарушения технологии работ, требований национальных стандартов и сводов правил (ГОСТ, СП), ТУ и других нормативных документов применяются административные меры.

Сведения о работниках, на которых возложена обязанность по осуществлению контроля за качество выполняемых работ.

| № п/п | Вид контроля | Порядок осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Входной контроль |  |
| 1.1 | Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР | Проверяются следующие параметры: - ее комплектность; - соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; - наличие согласований и утверждений; - наличие ссылок на материалы и изделия; - соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; - наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; - наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них; - наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку. |
| 1.2 | Входной контроль применяемых материалов и изделий | Проверяются следующие параметры: - соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации; - наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования; - при необходимости выполняются контрольные измерения и испытания. Материалы, изделия, оборудование несоответствие которых выявлено входным контролем отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика. Результаты входного контроля документируются. |
| 1.3 | Входной контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы | Проверяются следующие параметры: - соответствие установленным требованиям к точности; - надежность закрепления знаков на местности. Приемка осуществляется от заказчика по акту. |
| 2. | Операционный контроль | Проверяются следующие параметры: - проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов; - проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ; - своевременное выявление дефектов и причин их возникновения; - принятие мер по устранению дефектов; - выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах. Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества на выполнение соответствующего вида работ. Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ, исполнительные схемы операционного контроля. |
| 3. | Приемочный контроль |  |
| 3.1. | Внутренний приемочный контроль | Осуществляется постоянно: - проверка и оценка качества и приемка выполненных строительно-монтажных работ, а также отдельных ответственных конструкций и сооружений по мере выполнения; - проверка правильности оформления исполнительной документации. |
| 3.2. | Внешний приемочный контроль | Осуществляется постоянно: - приемка работ, скрываемых последующими работами, с оформлением актов на скрытые работы; -приемка ответственных конструкций, ярусов конструкций и сооружений (определенных проектом) с составлением акта промежуточной приемки. -испытание и приемку инженерных сетей и оборудования согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформлением актов установленной ими формы; -проверку исполнительных геодезических схем; -приемку законченного строительством объекта и проверку его соответствия требованиям законодательства, проектной документации и нормативных документов. Замечания технадзора и авторского надзора. документируются, запрещается выполнение последующих работ до устранения выявленных дефектов |
| 4. | Инспекционный контроль |  |
| 4.1. | Внутренний | На стадиях строительства осуществляется выборочно: - проверка качества выполняемых строительно-монтажных работ и ведения производственного контроля; проверка качества поставленных материалов, конструкций и изделий; -проверку полноты и правильности ведения исполнительной документации; проверку устранения выявленных ранее нарушений. По результатам инспекционного контроля разрабатываются мероприятия по повышению качества на предприятии. |
| 4.2. | Внешний | На всех стадиях строительства осуществляется выборочно: - проверка соответствия выполненных работ проектной документации и нормативным документам; - проверка наличия и правильности оформления исполнительной документации, в том числе достоверности исполнительных геодезических схем; - проверка полноты, состава, достоверности и документирования производственного контроля; - проверка полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций и сооружений; - проверка исполнения предписаний; - проверка пожарной безопасности на стоящемся объекте. По результатам выдаются предписания по устранению выявленных нарушений. |
| 5. | Лабораторный контроль | Проверка качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля. Проверка соответствия паспортам, стандартам, техническим условиям поступающих материалов, конструкций и изделий. Проверка и испытания состояния грунта в основаниях. Проверка и испытания сварных соединений. По результатам выдаются акты и заключения. Лабораторный контроль проводится сертифицированной организацией. |
| 6. | Контроль нормативной базы | Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ. |